| «ЕМДİН» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ВЫМЬ» |
| --- | --- | --- |

ШУӦМ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16 января 2023г.									            № 2

Республика Коми с. Усть-Вымь

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования сельского поселения  «Усть-Вымь»

« Устойчивое развитие  сельской территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»,  решением Совета  сельского поселения «Усть-Вымь»  от 21 декабря 2022 г. № 50-21/5 « О внесении изменений и дополнений в решение Совета СП «Усть-Вымь» от 22.12.2021 г.  № 18-5/5 « О бюджете сельского поселения «Усть-Вымь» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета сельского поселения «Усть-Вымь» от 21 декабря 2022 г. № 51-21/5 «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

постановляю:

1.Утвердить  муниципальную программу муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» «Устойчивое развитие сельской территории»» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского  поселения «Усть-Вымь»                  		        И.В. Туркина

Муниципальная программа

муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»

«Устойчивое  развитие сельской территории»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель:  Администрация сельского поселения «Усть-Вымь»

Глава  сельского поселения «Усть-Вымь»:  Туркина Ирина Владимировна 88213422809,                           a.spust-wym@yandex.ru

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Дата составления  «16»  января   2023г.

Глава  сельского поселения «Усть-Вымь»                    			 (Туркина И.В.)

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения «Усть-Вымь»

от 16.01.2023г. № 2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ВЫМЬ» «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

сельского поселения «Усть-Вымь» «Устойчивое развитие сельской территории»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселение «Усть-Вымь» |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экономики администрации МР «Усть-Вымский» Управление районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский» |  |
| Участники муниципальной программы | - |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Усть-Вымь» |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем реализации народных проектов, народных инициатив и инициативных проектов 2.Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни. 3.Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях. |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства. 2.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости населения. 3.Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год). 4.Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год). 5.Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства (% в год). 6.Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения (% в год). 7.Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства (ед. в год). 8.Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения (ед. в год). 9.Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год). |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы. |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы, предусмотренный Решением Совета о бюджете СП «Усть-Вымь» составит - 2 154,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022г.-1 802,9 тыс. руб. 2023г.- 352,0 тыс. руб. 2024г. - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0тыс.руб. из них: 1)средства бюджета СП «Усть-Вымь» -495,0 тыс. руб.: 2022г.-180,0 тыс. руб. 2023г.-315,0 тыс. руб. 2024г. - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс. руб. 2)средства Республиканского бюджета Республики Коми-1 600,0 тыс. руб.: 2022г.-1 600,0тыс.руб. 2023 г.- 0,0 тыс. руб. 2024 . - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс. руб. 3)Прочие безвозмездные поступления-59,9 тыс. руб. 2022г.-22,9 тыс.руб. 2023 г-37,0 тыс. руб. 2024 . - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс. руб. 4)Средства федерального бюджета отсутствуют | Общий объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета СП «Усть-Вымь» Составит - 2 154,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022г.-1 802,9 тыс. руб. 2023г.- 352,0 тыс. руб. 2024г. - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс.руб. из них: 1) средства бюджета СП «Усть-Вымь» - 495,0 тыс. руб.: 2022г.- 180,0 тыс. руб. 2023г.- 315,0 тыс. руб. 2024г. - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс. руб. 2) средства Республиканского бюджета Республики Коми - 1 600,0 тыс. руб.: 2022г.- 1 000,0тыс.руб. 2023 г.- 0,0 тыс. руб. 2024 . - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс. руб. 3) Прочие безвозмездные поступления-59,9 тыс.руб. 2022г.-22,9 тыс.руб. 2023 г-37,0 тыс. руб. 2024 . - 0,0 тыс. руб. 2025г.- 0,0 тыс. руб. 4) Средства федерального бюджета отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит к концу 2025 года повысить уровень комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Усть-Вымь» в том числе: 1.Повысить удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства до100%. 2.Повысить удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости до 100 %. 3.Увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по общественно значимым проектам до 60% . 4.Обеспечить финансовое участие граждан и организаций в каждом общественно значимом проекте. 5.Реализовать по одному общественно значимому проекту в год в каждой сфере. 6.Обеспечить трудоустройство не менее трех безработных граждан в проектах в сфере занятости населения. |  |

- Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- Основными приоритетами муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» являются:

обеспечение экономического благополучия населения сельского поселения «Усть-Вымь»;

улучшение условий, повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории  сельского поселения «Усть-Вымь».

В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» определены цель и задачи Программы.

Основной целью Программы  является повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории  сельского поселения «Усть-Вымь»

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

-Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем реализации народных проектов, народных инициатив  и инициативных проектов

-Активизация  участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.

-Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях.

Сформулированные задачи программы необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2. Сведения о целевых показателях (индикаторах)  муниципальной программы,  основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» и их значениях  (Таблица 1).

Перечень основных  мероприятий муниципальной  программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета СП «Усть-Вымь» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (Таблица 3).

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  муниципальной программы,  основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора ( показателя) | Ед. измере- ния | Направ- ленность | Значения индикаторов ( показателей) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 факт | 2023 оценка | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» «Устойчивое развитие сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1.Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем реализации народных проектов, народных инициатив и инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства. | % |  | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| 2. | Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости населения. | % |  | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| 3. | Количество трудоустроенных безработных граждан | Ед. |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| Задача 2. Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % |  | 16,1 | 35,3 | 50,0 | 60,0 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| 5. | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % |  | 21,4 | 34,1 | 50,0 | 60,0 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| 6. | Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства (% в год). | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| 7. | Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| Задача 3. Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |
| 9. | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Глава СП «Усть-Вымь» |

Таблица № 2

Перечень основных  мероприятий муниципальной  программы муниципального образования

сельского поселения «Усть-Вымь»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат выполнения подпрограммы, основного мероприятия ( краткое описание | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» «Устойчивое развитие сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Активность участия населения и организаций в осуществлении вопросов местного самоуправления на территории сельского поселения «Усть-Вымь». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организация информированности граждан и организаций по реализации мероприятий по общественно значимым проектам | Администрациясельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Повышение информированности граждан о реализации мероприятий по общественно значимым проектам | Размещение информации в сети Интернет, объявлений на объектах торговли, учреждениях соцкультбыта. | 1.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства. 2.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости населения. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2 Реализация мер, направленных на снижение неформальной занятости в СП «Гам» | Администрация сельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Привлечение не менее 3 безработных граждан к реализации проекта народный бюджет в сфере занятости населения | Проведение работ с центром занятости Усть- Вымского района | Количество трудоустроенных безработных граждан |
| Задача 2. Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию общественно значимых проектов | Администрациясельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Вовлечение граждан и организаций в реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения | Собрание инициативной группы, организация сбора средств с граждан и организаций на реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей; Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей;. Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства; Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения; |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Организация сбора подписей и денежных средств в поддержку общественно- значимых проектов и | Администрациясельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Поддержка гражданами проектов- не менее 30 % от благополучателей | Проведение собраний для выбора проектов. Сбор подписей в поддержку проектов Сбор денежных средств от граждан , ИП и ЮЛ. | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей; Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей;. Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства; Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения; |
| Задача 3. Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.1 Подготовка на конкурсный отбор документов для участия в конкурсе общественно значимых проектов | Администрация сельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Ежегодно не менее 1 проекта в каждой сфере | Участие в конкурсном отборе | .Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.2 Реализация народных проектов сфере благоустройства | Администрация сельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Ежегодно не менее 1 проекта в каждой сфере | Заключение соглашения с ведомственными Министерствами Республики Коми. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ ( оказание услуг). Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения. Освещение мероприятий по реализации общественно значимых проектов в средствах массовой информации | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.3.Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация сельского поселения «Усть-Вымь» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Реализация не менее 1 проекта в год | Заключение соглашения с ведомственными Министерствами Республики Коми. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ ( оказание услуг). Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения. Освещение мероприятий по реализации общественно значимых проектов в средствах массовой информации | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения |

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета СП «Усть-Вымь» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования |  | Оценка расходов( тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» «Устойчивое развитие сельской территории» | Всего : в том числе |  | 2 154,9 | 1 802,9 | 352,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет СП «Усть-Вымь» |  | 495,0 | 180,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прочие безвозмездные поступления |  | 59,9 | 22,9 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Реализация народных проектов и народных инициатив на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.2 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего : в том числе |  | 1 377,4 | 1 126,4 | 251,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет СП «Усть-Вымь» |  | 337,0 | 112,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прочие безвозмездные поступления |  | 40,4 | 14,4 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3.3 | Реализация народных проектов в сфере занятости | Всего : в том числе |  | 777,5 | 676,5 | 101,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет СП «Усть-Вымь» |  | 158,0 | 68,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Прочие безвозмездные поступления | 19,5 | 8,5 | 11,0 | 0.0 | 0,0 |  |